## Sheet1
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Add project UI (AJ/Gela) | x | x
Add Project Backend(Austin) | x | x
View Project UI(AJ/Gela) |  | x | x
Judge Project UI(AJ/Gela) |  | x | x
Front Site Submission(AJ/Gela) |  |  | x | x
Add Project Test Cases(Austin/AJ/Gela) |  |  |  |  | x | x | x
View Project Test Cases(Austin/AJ/Gela) |  |  |  |  | x | x | x
Judge Project Test Cases(Austin/AJ/Gela) |  |  |  |  | x | x | x
Front End Test Cases(Austin/AJ/Gela) |  |  |  |  | x | x | x
Testing(Austin/AJ/Gela) | [7 empty] | x
Fixes(Austin/AJ/Gela) | [8 empty] | x | x
Testing Round II(Austin/AJ/Gela) | [10 empty] | x
Documentation Cleanup(Austin/AJ/Gela) | [11 empty] | x | x